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Отчет о выполнении плана Управления Федерального казначейства по Вологодской области по исполнению Плана мероприятий по реализации 
стратегических целей и задач Федерального казначейства на 2009 – 2011 годы 

за 2009 год.

	№ п/п
	Стратегическая цель
	Результат на 01.01.2011
	Мероприятия, реализуемые Управлением Федерального казначейства:

	
	
	
	2009
	Выполнение плана в 2009 году (результат на 01.01.2010 г.)


	
	
	
	Основные  мероприятия
	Порядок реализации
	Срок исполнения
	

	1
	Совершенствование системы бюджетных платежей
	Совершенствование системы управления средствами на едином счете федерального бюджета в условиях функционирования системы банковских электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). Ускорение платежей в системе Федерального казначейства.
	Проработка и внедрение нормативных правовых актов по управлению операциями на едином казначейском счете в условиях функционирования системы БЭСП.
(отв. – О.Г.Фролова, В.А.Голубина, Е.В.Козлова, Е.В.Верчук, А.Ю.Морозова)
	Изучение изменений, внесенных  в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета»                                                                      
(отв. – Е.В.Козлова)

	Июнь - август 
	Проработан приказ Федерального казначейства от 14.09.2009г. № 210 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета»                                    

	
	
	
	
	Проведение экономической учебы в Управлении. 
(отв. – Е.В.Козлова)
	
	24.09.2009г. проведена экономическая учеба по   приказу Федерального казначейства от 14.09.2009г. № 210 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» 

	
	
	
	
	Подготовка и направление в адрес отделений Управления писем по реализации положений приказа ФК «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44». 
 (отв. – Е.В.Козлова)
	
	 24.09.2009г. до отделений Управления доведен приказ Федерального казначейства от 14.09.2009г. № 210 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» (письмо № 03-10/3734)

 25.09.2009г. до отделений Управления доведен Приказ Федерального казначейства  от 14.09.2009г.  № 209 «О признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 30 марта 2006г. № 44 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета»  (письмо № 03-10/3749)

  29.09.2009г.  до отделений Управления доведена информация о проведении 30.09.2009г. тестирования операций по подкреплению счета Управления, открытого на балансовом счете 40105 «Средства федерального бюджета»

       30.09.2009г. совместно  с отделениями Управления проведено тестирование формирования и передачи  документа «Внутренняя заявка», а так же формирование документа «Консолидированная заявка» в соответствии  с руководством технолога «Порядок обеспечения Управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом обслуживании федерального бюджета».



	
	
	
	
	Внедрение  прикладного программного обеспечения, доработанного  в целях реализации приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».
(отв. – Е.В.Верчук)
	В установленные ФК сроки
	Версия ППО «Центр КС» 055.40 внедрена 13.10.2009.

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 14.09.2009г. № 210 «Об утверждении порядка управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета» с 01.10.2009г.  для обеспечения Управления  средствами федерального бюджета в Федеральное казначейство направляется «Консолидированная заявка»



	
	
	
	
	Опытная эксплуатация прикладного программного обеспечения для реализации приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 30.03.2006 №44». 
(отв. – Е.В.Козлова)
	Декабрь
	

	
	
	
	
	Изучение  и внедрение приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».                                                                        
(отв. – Е.В.Козлова, А.Ю.Морозова)
	В течение года


	В соответствии с письмом Федерального казначейства от 24.09.2009г. № 42-7.4-05/5.2-562 в Управлении осуществлялись организационные мероприятия по подготовке к внедрению Приказа Федерального казначейства от 14.09.2009г. № 211  «Об утверждении Порядка взаимодействия Федерального казначейства и его территориальных органов при перечислении в 2009 году остатков средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета» (Далее – Приказ от 14.09.2009г. № 211):

 24.09.2009г. проведена экономическая учеба по изучению  Приказа от 14.09.2009г. № 211

 Вопросы по реализации положений Приказа от 14.09.2009г. № 211 были рассмотрены на проводимом в Управлении  16.12.2009г.  совместном совещании с бюджетополучателями и Отделениями УФК по Вологодской области на тему «Исполнение федерального бюджета по расходам и ведения федеральных реестров в конце 2009 и 2010 годах»



	
	
	
	
	Проведение экономической учебы в структурных подразделениях Управления.  
(отв. – Е.В.Козлова, А.Ю.Морозова)
	
	

	
	
	
	
	Подготовка и направление в адрес отделений Управления и получателей средств федерального бюджета писем по реализации положений приказа Федерального казначейства «Об организации работы по перечислению в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета».                                                                        
(отв. – Е.В.Козлова, А.Ю.Морозова)
	
	

	
	
	
	
	Внедрение прикладного программного обеспечения в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».

(отв. – Е.В.Верчук) 
	Декабрь


	Версия ППО «Центр КС» 055.41 внедрена 10.12.2009.

В рамках проведения организационных мероприятий по подготовке к внедрению Приказа от 14.09.2009 № 211 в октябре-декабре 2009г. в Управлении проводилось тестирование ППО Центр-КС по составлению консолидированной заявки по балансовым счетам 40503 и 40302.

	
	
	
	
	Опытная эксплуатация ППО в части реализации порядка перечисления в 2009 году средств, полученных федеральными бюджетными учреждениями от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих в их временное распоряжение, с соответствующих счетов территориальных органов Федерального казначейства в федеральный бюджет, а также их возврата на указанные счета и организации работы по нему. 
(отв. – Е.В.Козлова, А.Ю.Морозова)
	В установленные ФК сроки


	

	
	
	
	Работа Управления Федерального казначейства по Вологодской области в системе БЭСП. 

(отв. – О.Г.Фролова, В.А.Голубина,Н.Н.Цикина, Е.В.Козлова, Е.В.Верчук, В.С.Некипелов)
	Внедрение прикладного программного обеспечения, доработанного в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП с формированием платежных поручений с видом платежа «срочно» согласно требованиям приказа Федерального казначейства от 15.06.2006  № 104 «О порядке разработки (доработки) прикладного программного обеспечения для Федерального казначейства».

(отв. –Е.В.Верчук, Е.В.Козлова, В.С.Некипелов)
	Декабрь
	Версия ППО «Центр-КС» 055.41 внедрена 10.12.2009.

Прикладное программное обеспечение внедрено в промышленную эксплуатацию с 01 декабря 2009г.

В рамках проведения работ по внедрению прикладного программного обеспечения, доработанного в части обеспечения возможности работы в системе БЭСП в сентябре произведена установка системы криптографической авторизации электронных документов СКАД «Сигнатура» версии 3.3, регулярно проводилось обновление АРМ КБР (в мае установлена версия 2.6.1, в июле – 2.6.3, в октябре – 2.6.5)



	
	
	
	
	Заключение дополнительных соглашений к договорам банковского счета и договорам электронного обмена между Управлением Федерального казначейства по Вологодской области и ГУ Банка России по Вологодской области и внесение в них соответствующих изменений.
(отв. – О.Г.Фролова, В.А.Голубина)
	
	26.02.2009г. заключено дополнительное соглашение № 4 к Договору об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России № 29-54/141 от 14.09.2005г.

	
	
	
	
	Согласование с ГУ  Банка России по Вологодской области вопросов функционирования системы БЭСП.

(отв. –О.Г.Фролова )
	По мере необходимости

	Вопросов по функционированию системы БЭСП,  требующих  согласования с ГУ  Банка России по Вологодской области, не возникало.

	
	
	
	
	Внедрение системы БЭСП  

(отв. – Фролова О.Г., Голубина В.А.,Е.В.Козлова, Е.В.Верчук,В.С.Некипелов)
	Декабрь
	C 10.09.2009г. перечисление Федеральным казначейством средств на подкрепление счетов Управления, открытых на б/сч № № 40105 и 40101 по дополнительным заявкам осуществляется по системе БЭСП.                                                 В соответствии с письмом Федерального казначейства от 09.11.2009г. № 42-7.4-05/32-643 с 01 декабря 2009г. средства со счета, открытого Управлению на балансовом счете № 40101 на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105, перечисляются по системе БЭСП.

	
	
	Минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного управления. Сокращение операций на счетах по учету средств для выплаты наличных денег.
	Разъяснительная и пропагандистская работа по переходу получателей средств на безналичную форму оплаты расходов
(отв. – О.Г.Фролова, А.Ю.Морозова, руководители отделений)
	Ежеквартальный мониторинг процентного отношения доли расчетов осуществляемой наличным путем к общей сумме кассовых расходов
	В течение года
	Мониторинг процентного отношения доли расчетов осуществляемой наличным путем к общей сумме кассовых расходов осуществлялся на основании данных ежеквартальной отчетности  «Сведения об объемах средств, перечисляемых из федерального бюджета на банковские карты сотрудников-получателей средств федерального бюджета и их структурных подразделений».


	
	
	
	
	Подготовка письма о необходимости минимизации наличного денежного обращения, путем применения банковских карт, в том числе для осуществления хозяйственных расходов получателей средств бюджета через банковские карты физических лиц.
	Апрель
	Письма направлялись 2 раза (апрель,  ноябрь). 

	
	
	
	
	Мониторинг данных о принятом решении учреждений о переходе на пластиковые карты
	Июль
	Собраны данные об организациях, планирующих переход на пластиковые карты и отказавшихся. Проведена индивидуальная работа по разъяснению преимуществ.

	
	
	
	
	Проведение дополнительной разъяснительной работы с получателями средств бюджета о переходе на пластиковые карты
	В течение года
	На постоянной основе проводится анализ сумм, снимаемых наличными и устные разъяснения специалистов-кураторов и руководства отдела. Кроме того, данный вопрос обсуждался на совещании с бюджетополучателями. В некоторой степени продвижению данного вопроса препятствует необходимость проведения конкурсных процедур в соответствии с законом 94-ФЗ.   



	2
	Прозрачность и доступность информации о состоянии общественных финансов

	Пользователям предоставляется необходимая информация
	Разработка порядка организации работы Управления по представлению информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям.

(отв.- Цикина Н.Н., , Топоркова О.В, Г.А.Шипо.)
	Представление информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям в соответствии с указаниями Федерального казначейства.
	При получении приказа ФК 
	В рамках заключенного Соглашения об информационном взаимодействии УФК по Вологодской области и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области от 02 июля 2009 года информация представляется ежегодно в установленный срок. За 2009 год «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» (ф.0503124) будет представлен не позднее июня 2010 года.

По состоянию на 1 января 2009 года «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств» (ф.0503124) был передан в электронном виде 20.05.2009 года.

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Вологодской области и УФК по Вологодской области от 09.04.2007 (с внесенными изменениями от 03.04.2009) представляется ежегодно в установленный срок.

За 2009 год «Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета» (ф.0521413)  будет представлен  не позднее 30 марта 2010 года.

По состоянию на 1 января 2009 года Управлением письмом от 30.01.2009 № 06-15/305 была представлена следующая информация:

-«Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета» (ф.0521413) был представлен 30.01.2009;

«Отчет об использовании субсидий (субвенций), предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта российской Федерации (ф.0521427).



	
	
	
	
	Представление ежедневной информации по лицевым счетам администраторов доходов бюджетов
	В течение года  
	Обеспечивается ежедневное направление информации по каналам связи с использованием ППО СЭД 645 администраторам доходов. Администраторам доходов, с которым не установлен ЭДО, информация передается через органы Федерального казначейства.

	
	
	
	
	Проведение сверки по поступившим доходам с администраторами доходов бюджетов
	В течение года  
	Сверка производится ежемесячно с администраторами доходов бюджетов, обратившимися с просьбой о проведении сверки. Всего за 2009 год согласовано 248 актов сверки с администраторами доходов бюджетов.

	
	
	Модернизация официального Интернет сайта Федерального казначейства.
	Эффективное использование и своевременное пополнение Интернет- сайта  Управления
(отв.- В.А.Голубина, О.Г.Фролова,

 Н.Н.Цикина, начальники отделов, руководители отделений)
	Размещение информации о деятельности Управления Федерального казначейства по Вологодской области
	В течение года
	Управлением размещено на сайте УФК в 2009 году 500 сообщений в соответствии с  перечнем информации к Регламенту информационной и технической поддержки Интернет сайта УФК..  

Ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, на сайте УФК размещалась информация об  исполнении федерального бюджета на территории Вологодской области.
В соответствии с указаниями Федерального казначейства от 25.08.2009 № 42-7.-25/318    15 октября 2009 года осуществлен переход на новый дизайн сайта.



	3
	«Электронное казначейство»
	Внедрен электронный документооборот с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) со всеми участниками бюджетного процесса, имеющими техническую возможность, а также в системе Федерального казначейства.
	Развитие системы электронного документооборота (СЭД) с клиентами Управления 

(отв. – В.А. Голубина,

О.Г.Фролова, Е.В.Верчук, В.С.Некипелов, Г.А.Шипо, А.Ю.Морозова, руководители отделений)

	Внедрение СЭД согласно доведенным планам на 2009 год.
	В течение года 
	В течение 2009 года к системе электронного документооборота ФК органами казначейства области  подключено 256 новых клиентов. По состоянию на 01.01.2010г. внедрен электронный документооборот с 645 администраторами доходов бюджетов, 289 распорядителями и получателями бюджетных средств, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства Вологодской области, 28 финорганами области. В рамках работы по кассовому обслуживанию областного и местных бюджетов в 2010 г. в декабре 2009 г. установлены дополнительные клиентские места 19 получателям средств областного бюджета,  25 ОФК переведено на работу в контуре УФК-РБС(ПБС).

В рамках перехода на осуществление электронного документооборота через сеть "Интернет" внедрено 177 клиентских мест с использованием "Континент-АП".

 

	
	
	
	
	Доведение планов по внедрению абонентов СЭД, рассчитанных согласно Методике расчета потребностей для управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации до отделений Управления. 
	Май 

	План Управления по внедрению абонентов ППО СЭД доведен до Отделений 25.03.2009 г. № 10-04/1056.

	
	
	
	
	Заключение договоров на установку клиентских мест, организация тестирования, переход на безбумажную технологию (отв. Г.А.Шипо, А.Ю. Морозова)
	В течение года
	В течение года подготовлено и заключено с администраторами доходов бюджетов 166 Договоров об обмене электронными документами и 10 дополнительных соглашений к договорам.      

 В течение 2009 года переведено на систему электронного документооборота 200 администраторов доходов; 289 распорядителей и получателей средств федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства области.

Заключение договоров на установку клиентских мест получателям бюджетных средств осуществлялось по мере технической готовности и необходимости.


	
	
	
	
	Сбор данных от отделений Управления о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в 2009 году и предложений на 2010 год. 
	Ноябрь 

	Сбор данных от отделений Управления о ходе исполнения планов по установке АРМ СЭД в 2009 году   осуществлен в соответствии с запросами Федерального казначейства от 29.01.2009 № 42-7.4-05/10.1-45 и от 30.04.2009 № 42-7.4-05/10.1-239.  Предложения  по внедрению клиентов в 2010 году от Отделений не запрашивались в связи с установкой АРМ у 100% клиентов в районах.


	
	
	
	
	Представление отчетности  о ходе  исполнения планов по установке АРМ СЭД в УФК и всех подведомственных ОФК в 2009 году в ФК и предложений на 2010 год. 

(отв. Голубина В.А,Е.В.Верчук)

	Январь – декабрь


	Отчетность о ходе установки АРМ СЭД направлена согласно запросу в Федеральное казначейство 30.01.2009 г.  № 10-05/1/342, 07.05.2009 г. № 10-05/1/1676.

	
	
	
	Обеспечение приема отчетности Отделений УФК по Вологодской области и направление сводной бюджетной отчетности в Федеральное казначейство в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП)

(отв.- Цикина Н.Н., Топоркова О.В.)


	Представление в Федеральное казначейство отчетности в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).


	В установленныеФК сроки

	Начиная с 06.07. 2009 г. Управлением в установленные сроки осуществляется передача ежедневной, еженедельной, месячной, квартальной и годовой отчетности, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну в Федеральное казначейство в электронном виде средствами ППО «СЭД»  с использованием электронной цифровой подписи.    (Письмо Федерального казначейства от 26.06.2009 № 42-7.4-05/10.6-369).


	
	
	
	
	Прием годовой отчетности от Отделений УФК по Вологодской области в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП).


	
	Начиная с 01.09.2009 г. Управление принимает от  Отделений УФК средствами ППО «СЭД» ежедневную,  месячную, квартальную и годовую отчетность в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи руководителя Отделения.   (Письмо УФК от 31.08.2009 № 06-14/3287) 

	4
	Разработка и внедрение административных регламентов 
	Административные регламенты утверждены и применяются органами Федерального казначейства.
	Проработка и изучение проекта Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по:
(отв. – О.Г.Фролова, Е.В.Козлова,

А.Ю.Морозова,

Г.А.Шипо, руководители отделений),


	Ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, гланых администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета 

(отв. – Е.В.Козлова)


	После получения из ФК
	Проработан проект Административного регламента по ведению Сводного реестра, размещенного на официальном сайте Федерального казначейства 05.06.2009г.                                                                                                                                                                                                           

Письмом Управления от 11.06.2009г. № 03-07/2156 в адрес Управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства направлены предложения  и замечания к проекту административного регламента по ведению сводного реестра.  

Утвержденный административный регламент по состоянию на 01.01.2010 г. не поступил. 



	
	
	
	
	Доведению через территориальные органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета.
(отв.А.Ю.Морозова
	Декабрь 
	Прорабатывался проект административного регламента. Утвержденный регламент не поступал.

	
	
	
	
	Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

(отв. Г.А.Шипо)
	После получения из Федерального казначейства  
	В июне письмом от 19.06.2009 № 02-06/2256 направлены в Федеральное казначейство замечания к проекту административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

	
	
	
	
	Подготовка приказа о внедрении административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по «Учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

(отв. Г.А.Шипо)
	
	Утвержденный административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по учету поступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в Управление в 2009 году не поступил.

	
	
	
	
	Санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита  федерального бюджета. 

(отв.А.Ю.Морозова)
	Декабрь 
	Прорабатывался проект административного регламента. Утвержденный регламент не поступал 

	
	
	
	Внедрение Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений, утвержденного приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н.

(отв. -  О.Г.Фролова, А.Ю.Морозова, В.М.Марова, Е.В.Козлова, , руководители отделений)
	Реализация положений приказа Федерального казначейства «О порядке организации работы по размещению территориальными органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации списка получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства» от 22 апреля 2009г. №  93    
(отв. Е.В.Козлова)
	Май


	Для поддержания в актуальном состоянии информации в соответствии с п.10 административного регламента, по мере внесения изменений в Сводный реестр размещались на Интернет-сайте Управления списки получателей средств федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в Управлении. За 2009г. внесено 30 изменений в списки получателей средств федерального бюджета. 

	
	
	
	
	Подготовка и утверждение приказа Управления о назначении специалистов ответственных за поддержение в актуальном состоянии на Интернет-сайте и информационном стенде Управления списка получателей средств федерального бюджета                                                                                        
(отв. Е.В.Козлова)
	
	Приказом УФК от 12.05.2009 №98 о/д назначены специалисты, ответственные за поддержание в актуальном состоянии на Интернет-сайте и информационном стенде Управления списка получателей средств федерального бюджета.

	
	
	
	
	Утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Вологодской области  «О взаимодействии структурных подразделений Управления Федерального казначейства при осуществлении возвратов ошибочно поступающих исполнительных документов».
(отв. В.М.Марова)
	При поступлении приказа ФК
	Издан приказ Управления от 28.12.2009 № 255 о/д « Об утверждении Порядка работы структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Вологодской области при возврате ошибочно поступающих в Управление Федерального казначейства по Вологодской области исполнительных документов»

	
	
	
	
	Мониторинг исполнения органами Федерального казначейства области государственной функции, а также методическое обеспечение деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Вологодской области.
(отв. В.М.Марова)
	Январь  декабрь
	В течение года проводился мониторинг государственной функции исполнения судебных актов. Ежеквартально направлялись отчеты о проведении мониторинга в Федеральное казначейство. В течение года проводились повторные проверки своевременности и обоснованности исполнения судебных актов. При поступлении из Федерального казначейства разъяснений, ответов на вопросы информация направлялась в правовые Центры и Отделения УФК. В течение года проводились консультации специалистов отделений и Управления работниками юридического отдела Управления.

	
	
	
	Проработка изменений, внесенных  в Административный регламент Федерального казначейства по исполнению государственной функции по: 
(отв. – О.Г.Фролова,

Е.В.Козлова, руководители отделений) 


	Ведению реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов. 


	По мере поступления
	  В соответствии с поручениями ФК ( письма от 03.06.2009г. № 42-7.4-05/1.5-305, от 08.07.2009г. № 42-7.4-05/1.5-404, от 04.08.2009г. № 42-7.4-05/1.5-459) в Управлении и Отделениях была организована работа по изучению проектов Административного регламента по ведению реестра государственных контрактов.

 По результатам проведенной работы в ФК было направлено:

 - 10 предложений и замечаний к проекту АР, доведенного письмом  ФК от 03.06.2009г. № 42-7.4-05/1.5-305 (исх.  УФК № 03-07/2160 от 11.06.2009г.);

  (4 замечания и предложения были учтены в новом проекте АР, доведенного письмом ФК от 08.07.2009г. № 42-7.4-05/1.5-404)
 - 18 предложений и замечаний к проекту АР, доведенного письмом ФК от 08.07.2009г. № 42-7.4-05/404 (исх. УФК  № 03-07/2677 от 20.07.2009г.); 

  (13 замечаний и предложений были учтены в новом проекте АР, доведенного письмом ФК от 04.08.2009г. № 42-7.4-05/1.5-459)

 - 20 предложений и замечаний к проекту АР, доведенного письмом ФК от 04.08.2009г. № № 42-7.4-05/1.5-459 (исх.  № 03-07/2947 от 07.08.2009г.).
Утвержденный административный регламент по состоянию на 01.01.2010 г. не поступил.

	5
	Кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов
	Осуществление в полном объеме кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации Федеральным казначейством.
	Подготовка к кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов

(отв. – О.Г.Фролова, Г.А.Шипо)
	Изучение проектов нормативных документов по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.


	По мере поступления документов ФК
	Статья 215.1 в редакции Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ в части касающейся кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства, будет применяться начиная с 1 января 2014 года.

	
	
	
	
	Проведение подготовительных работ к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в установленные Федеральным казначейством сроки


	
	

	
	
	
	
	Подготовка приказа Управления  о внедрении приказов Минфина России и Федерального казначейства, регулирующих кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов
	
	

	6
	Завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации»


	Успешное завершение проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации».
	Внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК) в Управлении.

(отв.  – В.А. Голубина,

Е.В.Верчук,

В.С.Некипелов, ,

В.А.Окатов)
	Подготовка серверных помещений к размещению серверных комплексов и прочего оборудования
	Май
	В соответствии с установленными Федеральным казначейством требованиями выполнены работы по подведению и подключению дополнительных энергетических мощностей, монтажу системы кондиционирования воздуха в технологических помещениях. Помещения полностью подготовлены в установленные сроки. 
Смонтированы серверные стойки, осуществлена их стяжка, подведены питающие кабели.

	
	
	
	
	Ввод  в эксплуатацию  серверных комплексов и прочего оборудования
	Июнь
	Выполнены работы по монтажу технологических серверов, исполнены указания Федерального казначейства по установке операционной системы Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition 64-bit,  в полном объеме проведены приемо-сдаточные испытания аппаратно-программных комплексов. АПК введен в эксплуатацию 14 сентября 2009 года.

	
	
	
	
	Внедрение АСФК
	Октябрь – декабрь
	Реализованы  мероприятия в соответствии с утвержденным 09 октября 2009 года руководством Управления Планом развертывания АС ФК: для подготовки миграции данных установлен и запущен АРМ Миграция, проведена выверка справочников ЦКС и СЭД 2009 года для осуществления миграции данных из ЦКС и СЭД в АСФК, выполнена загрузка справочников ЦКС и СЭД в АРМ Миграция в соответствии с Методикой. Осуществлена частичная миграция выверенных справочников из АРМ Миграция в тестовый контур АСФК. 
В соответствии с приказом Федерального казначейства от 23.12.2009 № 295 ««Об организации работ по тиражированию программного обеспечения автоматизированной системы Федерального казначейства» внедрение ППО в УФК по Вологодской области  в 2009 году не предусмотрено.

  

	
	
	
	
	Закупка СЗИ SecretNet 5.0 (автономный вариант) и средства контроля защищенности «ФИКС-Unix» по 4 лицензии и их установка
	Ноябрь
	Закупка СЗИ SecretNet 5.0 (автономный вариант) проведена в августе, установка – в октябре, средств контроля защищенности «ФИКС-Unix» - в октябре

	
	
	
	Организация работ по обучению специалистов органов Федерального казначейства

(отв. – В.А.Голубина)
	Обучение функциональных специалистов органов Федерального казначейства методической базе (80%).
	Декабрь 
	Проведена работа по оборудованию учебного класса, составлен график обучения с датой начала работ 21 сентября  и доведен до функциональных отделов и Отделений. Проведено обучение 98 функциональных специалистов Управления и Отделений, а также руководящего состава  Управления основам работы Автоматизированной системы Федерального казначейства ООО «ОТР 2000». Дополнительное обучение сотрудников отдела доходов организовано на базе УФК по Нижегородской области.

	
	
	
	
	Организация работ по обучению базовым компьютерным навыкам функциональных специалистов органов Федерального казначейства и по обучению IT специалистов Управления Федерального казначейства.
	Декабрь 
	    Проведено обучение базовым компьютерным навыкам специалистов функциональных отделов в I квартале 2009 года.

	
	
	
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС).

(отв. – В.А.Голубина, Е.В.Верчук)
	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС Управления 
	Апрель 
	    Элемент ВТС Управления введен в эксплуатацию 13 февраля 2009 года.

	
	
	
	
	Создание и сдача в эксплуатацию элементов ВТС в отделениях Управления 
	Июль 
	    Работы по созданию и вводу в строй Элементов ВТС в Отделениях полностью завершены 1 октября 2009 года.
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	Концепция безопасности Казначейства России
	Концепция безопасности Казначейства России утверждена и доведена на исполнение в центральный аппарат и территориальные органы Федерального казначейства.
	Изучение концепции безопасности Казначейства России в Управлении и отделениях УФК 

( отв. – В.А.Голубина, В.С.Некипелов, руководители отделений)
	Приведение локальных нормативных документов по защите информации в соответствие с Концепцией безопасности Казначейства России
	По мере поступления из ФК

	    Концепция безопасности казначейства России в Управление не поступала

	
	
	
	
	Разработка мер по внедрению Концепции безопасности Казначейства России в Управлении и подведомственных отделениях Управления
	
	

	
	
	
	
	Доведение  Концепции безопасности Казначейства России до отделений Управления (в части касающейся).
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	Мониторинг функциональной деятельности Казначейства России
	Внедрена система мониторинга функциональной деятельности органов Федерального казначейства и предоставление оперативной информации руководству Минфина России, Казначейства и другим заинтересованным органам власти.

	Внедрение системы мониторинга функциональной деятельности Управления Федерального казначейства и отделений Управления.

(отв. – В.А.Голубина, О.Г.Фролова, Н.Н.Цикина, руководители отделений)
	Разработка приказа Управления «О мониторинге функциональной деятельности Управления Федерального казначейства и отделений Управления»
Разработка системы показателей для проведения мониторинга функциональной деятельности Управления и отделений Управления
	При получении приказа ФК
	     По состоянию на 01.01.2010г. приказ Федерального казначейства не поступил.
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	Технологическая регламентация

	Внедрены технологические регламенты. Внедрены регламенты по обслуживанию 

оборудования. Построена система учета ресурсов при работе в режиме внедренных технологических регламентов.

	Внедрение технологических регламентов и новых версий технологических регламентов
(отв. – В.А.Голубина, О.Г.Фролова, Н.Н.Цикина, руководители отделений) 


	Обеспечение работ по внедрению новых технологических регламентов и новых версий технологических регламентов согласно методике внедрения
	В течение года


	     Обеспечено внедрение 140 новых версий технологических регламентов, а также нового технологического регламента «Ведение нормативно-справочной информации».

	
	
	
	
	Соблюдение технологических проектов определенных регламентом в процессе кассового обслуживания исполнении бюджета по расходам

	В течение года


	       Кассовое обслуживание исполнения бюджета по расходам осуществлялось в соответствии с доведенными Федеральным казначейством технологическими регламентами.
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	Управленческий учет по главе 100 «Федеральное казначейство»
	Внедрена система управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».
	Подготовка к внедрению технологической регламентации системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» 

(отв. –Е.С.Мосина,Е.В.Верчук

руководители отделений )
	Тестирование прикладного программного обеспечения  АКСИОК.net. для ведения управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» в Управлении и отделениях УФК
	По мере поступления программного продукта 
	     Тестирование прикладного программного обеспечения  АКСИОК.net. для ведения управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» в Управлении и отделениях УФК в 2009 году не проводилось в связи с его отсутствием. (ППО поступило в УФК – 11.01.2010 года) 

Специалисты ОФО в ноябре ознакомились с опытом «пилотного»  внедрения управленческого учета в УФК по Архангельской области.

    В декабре 2009 года проведено совещание с руководителями и специалистами  отделений, на котором рассмотрены основные вопросы по внедрению системы управленческого учета с 01.01.2010 года.



	11
	Эффективная кадровая политика
	Наличие высоко-квалифицированных руководителей и специалистов, отвечающих законодательно установленным требованиям (ограничениям) и этическим нормам поведения.
	Предупреждение и пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников Управления Федерального казначейства по Вологодской области и отделений УФК.

 (отв. – В.А.Голубина, Л.Т.Дубова,

В.М.Марова, руководители отделений)
	Выполнение Плана мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области на 2008 – 2010 годы, утвержденного приказом Управления от 15.12.2008 № 384 о/д
	В течение года
	      В соответствии  Планом мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в Управлении издан приказ от 23.03.2009 № 122 о/д, в соответствии с которым в раздел 3 “Должностные обязанности ” должностных регламентов гражданских служащих внесено следующее дополнение: “Уведомлять представителя нанимателя  о ставших известными в связи  с выполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений”.

       В Управлении проведена экономическая учеба на которой рассмотрен Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Указы Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559,  от 21.09.2009 № 1065, приказы Федерального казначейства от 31.08.2009 № 6н, в котором утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы в Федеральном казначействе, при назначении на которые граждане и замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, от 30.10.2009 № 243 “Об исполнении в Федеральном казначействе Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 № 1065  “О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению”.

       В Управлении издан приказ от 27.11.2009 № 229 в соответствии с которым обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также исполнение функций, установленных пунктом 3 Указа № 1065 возложены на отдел кадров, а в Отделениях УФК на руководителей. Назначены ответственные лица, уполномоченные проводить проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

       Проводится разъяснительная работа по представлению гражданскими служащими справок о доходах, об имуществе и обязательств имущественного характера.

За 2008 год все гражданские служащие Управления и Отделений представили декларации в налоговые органы и справки о соблюдении гражданином ограничений, связанных  с замещением должности  федеральной государственной гражданской службы.

       При создании и организации работы комиссий, создаваемых в УФК и отделениях УФК  по вопросам, касающимся осуществления государственных закупок, в составы комиссий включены гражданские служащие, чьи должности указаны в части 2 раздела I Указа № 557, а также приказа ФК № 6н.

В 2009 году в УФК по Вологодской области разработан и выполнен план по этическому образованию гражданских служащих Управления.

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Вологодской области «Об утверждении правил служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства и отделений УФК».
	Июль- август
	     Издан приказ от 11.07.2008 № 192 о/д «О стандартах внешнего вида и поведения сотрудников Управления и Отделений УФК по Вологодской области».

	
	
	
	
	Организация проведения правовой экспертизы проектов локальных нормативных актов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции
	В течение года
	     При согласовании проектов локальных актов проводилась правовая экспертиза по выявлению в них положений, способствующих проявлению коррупции

	
	
	
	
	Размещение информации о прохождении гражданской службы в органах Федерального казначейства области на сайте Управления.
	В течение года
	       На сайте Управления размещалась информация о конкурсах на замещение вакантной должности, об аттестации гражданских служащих.

	
	
	
	Выработка подходов по формированию кадрового резерва.

(отв. – В.А.Голубина, Л.Т.Дубова)
	Создание условий карьерного роста гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Вологодской области.  Привлечение специалистов из кадрового резерва на замещение вакантных должностей на конкурсной основе.
	Декабрь 
	      В 2009 году специалисты Управления, состоящие в кадровом резерве, принимали участие в конкурсах на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы. 

	
	
	
	Повышение уровня профессиональной компетенции гражданских служащих

 (отв. – В.А.Голубина,

Л.Т.Дубова,

руководители отделений)
	Осуществление профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадрового состава Управления и отделений УФК
	Октябрь – ноябрь 
	     На курсах повышения квалификации в 2009 году обучено 69 специалистов Управления и отделений.

	
	
	
	
	Разработка и утверждение приказа Управления Федерального казначейства по Вологодской области, регулирующего порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально-психологической адаптации федеральных государственных гражданских служащих, впервые поступивших на федеральную гражданскую службу в аппарат Управления Федерального казначейства, и федеральных гражданских служащих, назначенных на должность руководителя Отделения Управления Федерального казначейства по Вологодской области.


	
	       В Управлении изданы приказы, регулирующие порядок проведения мероприятий по сокращению сроков социально-психологической адаптации: от 30.10.2009 № 206 о/д “Об утверждения Порядка проведения мероприятий по профессиональной и социально-психологической адаптации федерального государственного гражданского служащего, впервые поступившего на федеральную государственную гражданскую службу в Управление Федерального казначейства по Вологодской области”, от  30.10.2009 № 207 о/д “Об утверждении Порядка проведения мероприятий по профессиональной и социально-психологической адаптации к работе в должности руководителя отделения и заместителя руководителя отделения Управления Федерального казначейства по Вологодской области”.
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	Оптимизация деятельности
	Внедрена система определения и  оценки эффективности и результативности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов.


	Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства и отделений УФК.

(отв. – В.А.Голубина, О.Г.Фролова, Н.Н.Цикина,

начальники структурных подразделений, руководители отделений)


	Разработка и утверждение приказа Управления «О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Вологодской области и его подведомственных отделений» 

(отв. –  И.Г.Благодатнова)
	Март
	        Разработан и утвержден приказ Управления от 30.03.2009 № 68 о/д "О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления федерального казначейства по Вологодской области и его подведомственных Отделений”  с изменениями, внесенными приказом Управления от 25.11.2009 № 227о/д 

	
	
	
	
	Внедрение приказа Управления «О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Вологодской области и его подведомственных отделений» в практическую деятельность

(отв. – В.А.Голубина, О.Г.Фролова, Н.Н.Цикина, начальники структурных подразделений, руководители отделений)

	В течение года
	        В соответствии с приказами Управления от 30.03.2009 № 68 о/д “О показателях оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления федерального казначейства по Вологодской области и его подведомственных Отделений”, от 01.09.2009 № 159 о/д “О внесении дополнений в должностные регламенты руководителей Отделений УФК по Вологодской области”в должностные регламенты гражданских служащих Управления и руководителей Отделений внесены дополнения в раздел 10 “Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего”.

       Проработан Порядок формирования показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, утвержденный ФК 20.08.2009г., а также приказ ФК от 30.12.2009 № 310 «Об утверждении целевых показателей и методики расчета показателей результативности деятельности Юридической службы Федерального казначейства». Управлением проводится работа по формированию информации о показателях оценки эффективности деятельности в Федеральное казначейство к 01.04.2010 года.
       Ежемесячно для оценки деятельности руководителю Управления представляется информация о соблюдении сроков и качестве бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому исполнению бюджета Союзного государства 

	
	
	Наличие оптимальной (по территориальной распределенности, количественному и качественному составу персонала) сети органов Федерального казначейства. 
	Проведение мероприятий по оптимизации структуры органов Федерального казначейства Вологодской области.

(отв. – В.А.Голубина, О.Г.Фролова, Н.Н.Цикина,

руководители отделений)
	Проведение реорганизации структуры отделений по Вашкинскому и Бабушкинскому районам путем присоединения их к отделениям по Кирилловскому и Тотемскому районам.
	Август - сентябрь
	      Проведена реорганизация структуры отделений по Вашкинскому и Бабушкинскому районам путем присоединения их к отделениям по Кирилловскому и Тотемскому районам в соответствии с приказом Федерального казначейства от 31.07.2009 № 166 «О реорганизации отделений управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации».

	
	
	
	
	Проведение подготовительных мероприятий по реализации Концепции оптимизации сети органов Федерального казначейства.
	При получении Концепции оптимизации сети органов ФК
	      По состоянию на 01.01.2010 г. Концепция оптимизации сети органов Федерального казначейства не поступала.











